通大院外[2014]6号

- 南通大学外国语学院

- 教学改革研究课题管理办法

一、总  则

第一条  为进一步加强和规范我院教学改革研究课题（以下简称教研课题）立项建设管理工作，充分调动广大教师和管理人员参与教学研究的积极性和创造性，提高项目研究的水平和实践效益，培育一批优秀教学成果，依据学校教务处的有关文件精神，结合我院实际，特制定本办法。

第二条  教研课题着眼于当前及今后一个时期本校教学改革与发展实际中存在的具有现实指导意义的问题，推动教师在人才培养、专业建设、教学内容、教学方法、实践教学、教学质量评价、教学管理等方面开展实践应用性研究，从实际中总结提炼成果，并在实践中检验验证，探索形成我院教育质量内涵建设的新亮点，发挥引领示范作用。

第三条  本办法适用于院级教学改革研究立项课题。由我院教师和教学管理人员承担的教育部、省教育厅以正式文件下达的高等教育教学改革研究课题按照项目主管部门制定的有关文件进行管理，一并纳入学院教育教学改革研究项目的管理范围。

第四条  课题实行目标管理与过程管理相结合，重点管理与一般管理相结合，以集中管理为主，贯彻“科学、公正、自主、高效”的原则。学院教学工作委员会具体指导教学研究工作，组织教学改革研究成果交流及宣传；制定学院发展规划和教学科研工作计划，教研课题管理实施细则，负责院级教研课题的申报、评审、立项、检查、验收、结项等日常管理工作，积极为教研课题的研究创造良好的条件，做好宣传、推广和应用。

二、申报与立项

第五条  院级教研课题分为学院指定立项课题和个人申报立项课题两类。学院指定立项课题致力于研究我院教学改革和发展的实践中出现的重大改革课题和急需解决的问题，采取指定委托或公开招标的形式，由学院认定立项，指定课题可根据实际需要设少量子课题，项目应在规定的期限内完成；个人申报立项课题主要是对学院（系）某个具体或局部问题进行研究与探索，应与人才培养、课程教学密切相关，可分为课程教学理论和实践的研究；课程教学改革的经验、新思路、新观点、新方法等的研究；教学内容与课程体系改革的研究；教学方法、教学手段的改革与创新的研究；学科专业建设的经验总结、体会和方法的研究；人才培养目标、模式的研究；教学管理与实践的研究；课程教材建设与研究等，完成期限一般为1年。课题研究时间从批准立项的时间开始起算。

第六条  为保证院教研指定立项课题研究的水平和质量，申请人一般应是承担过校级以上课题、具有副高级以上职称的专业技术人员。课题实行主持人负责制，担任实质性研究工作，仅限1人，且只能申报一个课题项目，课题参与人员不超过4人，每人最多只能参与2个课题。个人申报立项课题负责人须具有中级及以上职称，已主持校教研课题但尚未结题的人员不得申报同级别新项目。

第七条   院教研课题每年组织申报，自发布申报通知之日起一个月内受理。申请人需认真填写《外国语学院教学改革研究课题申报表》，学院教学工作委员会对申报表进行全面审核，签署立项与否的明确意见，并行文公布。在此基础上推荐校级教学研究课题。

第八条   课题审核和评审的基本标准：

1．课题注重实际应用。选题应对针对我院课程教学改革中存在的，或拟解决的具体问题确定研究方向，着重在人才培养模式改革、课程教学内容改革、教学方法和教学手段改革、教学管理改革、教学质量监控等方面开展具有创新、示范和推广价值的改革与实践研究。

2．课题研究目标明确，有较好的研究和改革实践基础，研究力量较强，遵循教育教学规律，反映教研项目立项的指导思想，体现教育改革发展新要求，改革路线清晰，改革举措切实有效，有利于增强人才培养的适应性，有利于提高教学质量。

3．课题承担者能准确把握本课题研究领域的学术前沿，研究思路清晰，观点明确且有创造性，研究设计科学合理，理论与实践结合，研究与改革实践结合，研究方法和实践途径可行。

4．课题研究预期有良好的教学效果，成果有公开发表、使用、推广或供领导决策参考的可能。

5．课题组成员结构合理，并具有较好的前期研究成果，经费预算合理。

6．近3年已有相同或相近立项课题，相比之下没有明显创新的申报项目原则上不再重复立项。

三、管理与经费

第九条  学院指定立项课题由学院负责项目指导和鉴定工作，个人申报立项课题由各系（部）、室负责具体管理。应建立教研课题日常管理制度，采取切实措施加强对课题研究过程的检查和督促，做好课题自我管理。

第十条  教研课题实行签订课题合同书和中期报告制度。立项后1个月内，课题主持人应填写《外国语学院教学改革研究立项课题合同书》，就课题研究的目标、思路、内容与方法，以及研究计划等确定具体的课题实施方案，组织开题报告。课题主持人应按时提交中期报告书，主要就课题研究进度，课题组成员参加研究的情况，已经取得的阶段性成果、经费使用情况等进行报告。学院将视课题完成周期，适时对各类课题进行中期检查。对不按规定报送合同书和中期报告或经检查不合格的，将中止课题研究和拨付经费。

第十一条 学院将给予立项课题一定的经费资助。每个课题均预留5%的资助经费，用于课题申报评审、结题验收等管理费用。

第十二条  项目经费实行专款专用，在财务制度和本办法规定的范围内，由项目负责人按计划统筹使用。课题负责人应本着精打细算、厉行节约的精神，合理编制经费预算。学院对经费使用情况行使监督和检查职责。

第十三条  项目经费开支范围包括资料费（包括抄录、复印、打印、购买图书资料及教学软件等文献资料的购置费等）；国内调研以及与项目有关的学术会议差旅费；为完成项目而举行的小型会议经费；与项目相关的论文、著作、教材出版费；低值耗材费；成果鉴定费。

四、验收与结题

第十四条  凡按合同规定完成任务的课题，都要进行成果验收，由课题负责人填写《外国语学院教学改革研究课题结题申请书》。

第十五条  申请结题的课题主持人需提供以下材料：《外国语学院教学改革研究课题结题申请书》、研究成果主件及必要的附件，课题结题研究报告（题目统一为《〈**********〉课题研究报告》），以上材料各一式二份。

教研成果的形式包括：教改案例、实施方案、教研论文、著作、调研报告、教学大纲、课程标准、讲义、教材（含实训教材）、教学课件、教学软件等。

教研其它成果和附件包括：①研究成果属于人才培养方案、专业建设、课程建设、实验室建设等方面的，应附上建设方案以及被采用或使用效果的佐证材料；②研究成果属于课件、软件等方面的，应附光盘和使用情况证明；③研究成果被相关部门采用或在学术团体、学术会议上交流的，须附上课题成果已被采用、交流的相关证明。

第十六条 课题验收的标准和内容：

1．课题成果是否达到了课题预期设计要求；

2．成果中提出的理论观点是否科学并具有新意，理论意义和学术价值如何；

3．研究所依据和使用的资料和数据是否准确、完整；

4．研究所运用的方法以及手段是否正确、先进；

5．研究成果所提出的对策建议是否具有针对性、可操作性；

6．课题研究尚存在哪些问题和不足，尚需继续深入研究的问题是什么。

未通过验收的，允许课题组在三个月内对成果进行修改，并重新申请验收，若重验收定仍不能通过的，按撤项处理。

第十七条 在系部、室审核同意的基础上，学院将组织专家对课题的结题情况进行审核。项目结题应具备以下条件：1.课题主持人按课题申报计划完成了研究和改革实践任务；2.教研课题取得了预期的成果，最终成果与立项时批准的预期成果相符，课题主持人作为第一署名人正式发表了1篇（本）以上与课题相关的教研论文（著作），对特殊的实践性强的课题，经专家组评议不便发表论文的例外；3.经费开支合理合规。

第十八条 通过验收或鉴定的课题，由学院向课题负责人颁发《外国语学院教学改革研究课题结题证书》。

五、成果的宣传与推广

第十九条 学院对取得优秀成果的教研课题优先推荐申报学校教学成果奖的评比。

第二十条  本办法自发布之日起试行，由学院负责解释。

外国语学院

2014年10月30日